正式为 CareerBridge 项目 提出一份完整的执行规划蓝图，包括：

- 🧩 板块划分（3大板块）

- 🚀 开发阶段（Phase 划分）

- 📅 时间进度计划（每周目标）

- 🛠 技术要求（技术选型与标准）

🧩 CareerBridge 模块划分（按功能逻辑 + 商业价值）

🟦 核心板块一：AI 智能简历分析系统（AI Resume Engine）

功能结构：

- 简历上传（PDF）

- 简历评分分析（OpenAI API）

- 优化建议生成（结构+内容+关键词）

- 简历分析记录展示

- 简历版本对比（Phase 2）

- 模板推荐 / 关键词库（Phase 3）

🟩 核心板块二：导师服务与模拟面试平台（Mentor Service Engine）

功能结构：

- Mentor 招募、角色审核、个人主页

- Mentor 标签系统（行业 / 技能）

- 简历修改服务预约 + 支付

- 模拟面试预约 + 日历接口

- 导师评分与评价

- 用户反馈与服务记录展示

- 群组讲座 / 公开课系统（Phase 3）

🟨 支撑板块：基础设施与运营支撑模块（Core Infra & Ops）

功能结构：

- 用户管理系统（注册 / 登录 / 角色）

- 通知系统（站内 + 邮件 + 日历）

- 后台系统（内容、导师、财务管理）

- 数据系统（用户行为、复购、漏斗分析）

- 安全合规（隐私加密、支付安全、日志记录）

🚀 开发阶段划分（Phase 1 → Phase 3）

🟢 Phase 1（核心 MVP 验证阶段）

重点：打通一个完整的“AI 分析 + 导师服务”闭环
目标：支持注册登录 → 上传简历 → 获得分析 → 支付导师服务

包含功能：

- 用户注册 / 登录 / 角色（JWT）

- Mentor 招募、列表页、后台审核

- 简历上传与分析功能（OpenAI）

- 简历分析结果展示

- 导师服务预约 + Stripe 支付

- 用户服务记录展示

- 简易管理员后台

- 通知系统（站内提醒 + 邮件提醒）

🟡 Phase 2（服务体验闭环 + 用户中心强化）

重点：完善面试功能、反馈系统、用户中心
目标：服务后有反馈机制，用户能追踪完整服务路径

包含功能：

- 模拟面试预约系统（日历可选）

- 导师填写反馈评分系统

- 用户中心整合所有分析记录、服务记录

- 简历版本对比功能

- 邀请码注册机制（冷启动）

- 用户反馈收集系统（打分+建议）

- 行为分析系统接入（Posthog 或自建日志）

🔵 Phase 3（增长与运营阶段）

重点：增加增长工具、提高留存、扩大供给端
目标：具备一定用户基础，产品进入推广运营期

包含功能：

- 群组讲座 / 公开课功能（流量入口）

- Mentor 标签搜索系统（推荐算法初步）

- 简历模板推荐 + 关键词库

- 后台权限细分（内容、财务、用户）

- 多通道通知（短信接入）

- 积分系统 / 成长体系

- 异常检测 / 自动审核 / 导师激励模型

📅 时间进度计划（每阶段建议 4-5 周完成）

✅ Week 1–5（Phase 1）

| 周次 | 开发目标 |
| --- | --- |
| Week 1 | 用户系统 + Mentor 招募 API + 后台添加 |
| Week 2 | 简历上传功能（S3 / Firebase）+ OpenAI 接口调通 |
| Week 3 | Mentor 列表页 + Mentor 预约 UI/UX + 支付功能 |
| Week 4 | 分析结果展示页 + 用户服务记录页 |
| Week 5 | 站内通知系统 + 邮件提醒（SMTP）+ 初版管理员后台 |

🔄 Week 6–10（Phase 2）

| 周次 | 开发目标 |
| --- | --- |
| Week 6 | 模拟面试预约 + 时间管理模块 |
| Week 7 | 面试反馈系统（导师填写评分+建议） |
| Week 8 | 用户中心构建 + 历史记录整合 |
| Week 9 | 邀请码注册系统 + 用户反馈系统 |
| Week 10 | 用户行为追踪系统上线 + 小范围内测 |

📈 Week 11–15（Phase 3）

| 周次 | 开发目标 |
| --- | --- |
| Week 11 | 讲座系统 MVP（Zoom / B站嵌入） |
| Week 12 | Mentor 标签搜索 + 推荐逻辑雏形 |
| Week 13 | 简历模板推荐系统 + 关键词库接入 |
| Week 14 | 管理后台权限拆分 + 异常检测模型接入 |
| Week 15 | 成长积分系统 + 短信通知渠道上线 |

🛠 技术要求（架构建议）

| 层级 | 技术 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | React + Tailwind + Axios + React Router | 快速搭建、响应式 UI |
| 后端 | Django + Django REST Framework | 高扩展性 API 支撑 |
| 认证 | JWT + Role-based 权限控制 | 用户 / 导师 / 管理员权限隔离 |
| 数据库 | PostgreSQL | 可扩展字段多，适合结构化数据 |
| 文件存储 | AWS S3（推荐）或 Firebase Storage | 简历上传安全管理 |
| 支付 | Stripe API | 简洁集成，支持国际支付 |
| AI 模块 | OpenAI GPT API / 文本处理模块 | 调用 gpt-4 分析简历文本 |
| 通知 | SMTP 邮件 + 前端提醒 + 后期短信接入 | 多通道用户触达 |
| 分析 | PostHog / LogRocket / 自建日志系统 | 支持事件埋点和用户漏斗分析 |
| 部署 | Vercel (前端) + Render / Railway / EC2 (后端) | 支持后期 Docker 化部署 |